## Hoja1 (2) (hidden)
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
| Código: FO-FIN-01 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 08/09/2023 | [7 empty] | Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHAS
|  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
|  | Fecha | 01 | 04 al 08 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 02 al 06 | 9 al 13 | 17 al 20 | 23 al 27 | 30 al 31 | 01 al 03 | 07 al 10
1. SOCIALIZACION INSTRUCCIONES ELABORACION PRESUPUESTO
Conformación del equipo para la construcción del presupuesto |  | Rectoría | bar: Septiembre 3
Directrices para la construcción y elaboración de formatos |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Septiembre 3
2. SUMINISTRO DE LA INFORMACION
Diligenciar formatos y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Septiembre 3
Enviar formatos a Financiera y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Octubre 2
3. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
Recepción de la información según el FO-FIN-14 |  | Rectoría | bar: Octubre 2 to Octubre 3
Revisión de la información |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Octubre 2 to Octubre 4
4. ELABORACION DEL DOCUMENTO
Construcción del documento final |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
Elaboración del Anteproyecto de Acuerdo Superior |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Noviembre 1
5. PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONCEJO SUPERIOR
Presentacion del Anteproyecto |  | Director Financiero | bar: Noviembre 2
CHARLES ROBIN AROSA CARRERA |  | WILSON EDUARDO ZARATE TORRES | Septiembre 2: MONICA SILVA QUINCENO; Octubre 3: NANCY VELASQUEZ CESPEDES
Rector |  | Vicerrector de Recursos Universitarios | Septiembre 2: Vicerrectora Académica; Octubre 3: Directora Financiera
Proyecto: Luddy Andrea Zapata Ladino
Profesional de Apoyo Direccion Financiera

## OPCION 1 (hidden)
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
| Código: FO-FIN-01 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 08/09/2023 | [7 empty] | Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHAS
|  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
|  | Fecha | 01 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 30 | 01 al 04 | 7 al 11 | 15 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 01 | 05 al 08
1. SOCIALIZACION INSTRUCCIONES ELABORACION PRESUPUESTO
Conformación del equipo para la construcción del presupuesto |  | Rectoría | bar: Septiembre 2
Directrices para la construcción y elaboración de formatos |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Septiembre 2
2. SUMINISTRO DE LA INFORMACION
Diligenciar formatos y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Septiembre 2
Enviar formatos a Financiera y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Octubre 1
3. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
Recepción de la información según el FO-FIN-14 |  | Rectoría | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Revisión de la información |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Octubre 1 to Octubre 3
4. ELABORACION DEL DOCUMENTO
Construcción del documento final |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 3 to Octubre 5
Elaboración del Anteproyecto de Acuerdo Superior |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 5
5. PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONCEJO SUPERIOR
Presentacion del Anteproyecto |  | Director Financiero | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
CHARLES ROBIN AROSA CARRERA |  | WILSON EDUARDO ZARATE TORRES | Septiembre 2: MONICA SILVA QUINCENO; Octubre 3: NANCY VELASQUEZ CESPEDES
Rector |  | Vicerrector de Recursos Universitarios | Septiembre 2: Vicerrectora Académica; Octubre 3: Directora Financiera
Proyecto: Luddy Andrea Zapata Ladino
Profesional de Apoyo Direccion Financiera

## opcion 2 (hidden)
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
| Código: FO-FIN-01 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 08/09/2023 | [7 empty] | Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHAS
|  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
|  | Fecha | 01 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 30 | 01 al 04 | 7 al 11 | 15 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 01 | 05 al 08
1. SOCIALIZACION INSTRUCCIONES ELABORACION PRESUPUESTO
Conformación del equipo para la construcción del presupuesto |  | Rectoría | bar: Septiembre 2
Directrices para la construcción y elaboración de formatos |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Septiembre 2
2. SUMINISTRO DE LA INFORMACION
Diligenciar formatos y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Septiembre 2
Enviar formatos a Financiera y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Octubre 1
3. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
Recepción de la información según el FO-FIN-14 |  | Rectoría | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Revisión de la información |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Octubre 1 to Octubre 3
4. ELABORACION DEL DOCUMENTO
Construcción del documento final |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 3 to Octubre 5
Elaboración del Anteproyecto de Acuerdo Superior |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 5
5. PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONCEJO SUPERIOR
Presentacion del Anteproyecto |  | Director Financiero | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
CHARLES ROBIN AROSA CARRERA |  | WILSON EDUARDO ZARATE TORRES | Septiembre 2: MONICA SILVA QUINCENO; Octubre 3: NANCY VELASQUEZ CESPEDES
Rector |  | Vicerrector de Recursos Universitarios | Septiembre 2: Vicerrectora Académica; Octubre 3: Directora Financiera
Proyecto: Luddy Andrea Zapata Ladino
Profesional de Apoyo Direccion Financiera

## actualizado (hidden)
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
| Código: FO-FIN-01 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 08/09/2023 | [7 empty] | Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHAS
|  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
|  | Fecha | 01 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 30 | 01 al 04 | 7 al 11 | 15 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 05 | 06 al 15
1. SOCIALIZACION INSTRUCCIONES ELABORACION PRESUPUESTO
Conformación del equipo para la construcción del presupuesto |  | Rectoría | bar: Septiembre 2
Directrices para la construcción y elaboración de formatos |  | Equipo designado (Vicerrectorias) | bar: Septiembre 2
2. SUMINISTRO DE LA INFORMACION
Diligenciar formatos y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Septiembre 2
Enviar formatos a Financiera y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion | bar: Octubre 2
Recepcion Proyeccion de Ingresos formato FO-FIN-29 |  | Direccion Financiera | bar: Octubre 2
3. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
Recepción de la información según el FO-FIN-14 |  | Direccion Financiera | bar: Octubre 2
Revisión de la información |  | Equipo designado (Vicerrectorias y Direccion Financiera ) | bar: Octubre 2 to Octubre 3
4. ELABORACION DEL DOCUMENTO
Construcción del documento final |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 4 to Octubre 5
Elaboración del Anteproyecto de Acuerdo Superior |  | Equipo designado (Dirección Financiera) | bar: Octubre 5
Socialización al Consejo Academico |  | Director Financiero | bar: Noviembre 1
5. PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONCEJO SUPERIOR
Presentacion del Anteproyecto |  | Director Financiero | bar: Noviembre 2
Firma y Nombre de quien aprobo |  | Firma y Nombre de quien Reviso | Septiembre 2: Firma y Nombre de quien Reviso; Octubre 3: Firma y Nombre de quien elaboró
Rector |  | Vicerrector de Recursos Universitarios | Septiembre 2: Vicerrectora Académica; Octubre 3: Directora Financiera

## FO-FIN-01
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
| Código: FO-FIN-01 | Versión: 03 | Fecha de aprobación: 04/10/2024 | [7 empty] | Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHAS
|  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
Fecha
1. SOCIALIZACION INSTRUCCIONES ELABORACION PRESUPUESTO
Conformación del equipo para la construcción del presupuesto |  | Rectoría
Directrices para la construcción y elaboración de formatos |  | Equipo designado (Vicerrectorias)
2. SUMINISTRO DE LA INFORMACION
Diligenciar formatos y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion
Enviar formatos a Financiera y Fichas BPUNI |  | Oficina de Planeacion
Recepción Proyección de Ingresos formato FO-FIN-29 |  | Direccion Financiera
3. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
Recepción de la información según el FO-FIN-14 |  | Direccion Financiera
Revisión de la información |  | Equipo designado (Vicerrectorias y Direccion Financiera )
4. ELABORACION DEL DOCUMENTO
Construcción del documento final |  | Equipo designado (Dirección Financiera)
Elaboración del Anteproyecto de Acuerdo Superior |  | Equipo designado (Dirección Financiera)
Socialización al Consejo Académico |  | Director Financiero
5. PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONSEJO SUPERIOR
Presentacion del Anteproyecto |  | Director Financiero
Firma y Nombre de quien aprobo |  | Firma y Nombre de quien Reviso | Septiembre 2: Firma y Nombre de quien Reviso; Octubre 3: Firma y Nombre de quien elaboró
Rector |  | Vicerrector de Recursos Universitarios | Septiembre 2: Vicerrectora Académica; Octubre 3: Directora Financiera